## แผนงานบริหารงานทั่วไป
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเก็บรวบ | 2300 | หมู่ที่ 1-6 | สำนักปลัด
รวมข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ฯลฯ
2 | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล | จัดทำเวทีประชาคมตำบล เพื่อรับฟัง | 3000 | อบต.บ้านกุ่ม | สำนักปลัด
ข้อเสนอนำมาวิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนา
3 | โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร | จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ประสิทธิ | 5000 | อบต.บ้านกุ่ม | สำนักปลัด
| อบต.บ้านกุ่ม | ภาพในการปฏิบัติราชการ
4 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร | จัดการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก | 200000 | ตำบลบ้านกุ่ม | สำนักปลัด
| ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | อบต.
5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรท้องถิ่นมี | 5500 | อบต.บ้านกุ่ม | สำนักปลัด
| สำหรับบุคลากร อบต. | คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
6 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมี | 400 | ตำบลบ้านกุ่ม | สำนักปลัด
| ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิ | จิตสำนึกในสิทธิหน้าที่และมีส่วนร่วม
| หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง | ทางการเมือง
7 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ | 10000 | ตำบลบ้านกุ่ม | กองคลัง
ประชาชนในการเสียภาษี
| รวม |  | 226200
แบบ ผด 2

## แผนงานการศึกษา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
1.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร | เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ | 30000 | อบต.บ้านกุ่ม | กองการศึกษา
| ศพด. | ในการปฏิบัติราชการ |  |  | ศาสนาและวัฒนธรรม
| รวม |  | 30000
7
แบบ ผด 2