## ไตรมาส 3
บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประณาณ |  |  |  | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน | หมายเหตุ
|  |  | งบปกติ | เงินสะสม | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | ต.ค.-พ.ย.60 | P | - | - | - | 20000 | - | - | - | 20000 | P | - | - | - | -
2 | โครงการจัดประชุมประชาคตำบล | ต.ค.-พ.ย.60 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | P | - | - | - | -
3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 300000 | - | - | 43110 | 256890 | P | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการศึกษา
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
แผนงานงบกลาง
1 | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | เม.ย-มิ.ย.61 | - | - | - | P | 2632300 | - | - | 1176000 | 1456300 | P | - | - | - | -
2 | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการ | เม.ย-มิ.ย.61 | - | - | - | P | 488800 | - | - | 194400 | 294400 | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เม.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | 15000 | 25000 | 23960 | 1040 | P | - | - | - | -
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เม.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | 50000 | 60000 | 50295 | 9705 | P | - | - | - | -
2 | โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | P | - | - | - | -
3 | โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | 3145 | 6855 | P | - | - | - | -
4 | โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | 345 | 9655 | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการกีฬาศู่ความเป็นเลิศ
แผนงานการศึกษา
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
| 1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 คน | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 9000 | - | - | - | 9000 | - | - | P | - | -
| 2)ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 3 ศูนย์ | ต.ค.60-ก.ย.61 | - | - | - | P | 313600 | - | - | 230660 | 82940 | P | - | - | - | -
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
| 3)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 3 ศูนย์ | ต.ค.60-ก.ย.61 | - | - | - | P | 108800
| – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก | [5 empty] | 35700 | - | - | 35700 | - | P | - | - | - | -
| – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | [5 empty] | 32300 | - | - | 32300 | - | P | - | - | - | -
| – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง | [5 empty] | 40800 | - | - | 40800 | - | P | - | - | - | -
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | ต.ค.60-ก.ย.61 | - | - | - | P | 802100
| 1) ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | [5 empty] | 122700 | - | - | 54143.08 | 68556.92 | P | - | - | - | -
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางแก
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง
| 2) ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ | [5 empty] | 679400 | - | - | 314200.82 | 365199.18 | P | - | - | - | -
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางแก
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
3 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และ ป.1 - ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ | มิ.ย.-ก.ย. 61 | - | - | - | P | 710,.000 | - | - | 349000 | 361000 | P | - | - | - | -
– โรงเรียนวัดบางสะแก
– โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– โรงเรียนวัดรางบัวทอง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ก.พ.-พ.ค.61 | P | - | - |  | 10000 | - | - | 5400 | 4600 | P | - | - | - | -
2 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 63000 | - | - | 60192 | 2808 | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
3 | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลบ้านกุ่ม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่1-6 | ต.ค.60-ก.ย.61 | - | - | - | P | 90000 | -90000 | - | - | - | - | - | P | เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณไปอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ | -
4 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มิ.ย.61 | - | - | - | P | 90000 | 30000 | 120000 | 120000 | - | P | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แผนงานการเกษตร
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะชุมชุน
1 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจร/ปรับเกรด/ลงหินคลุก/ลงลูกรัง/คอนกรีตฯลฯ ตามสภาพถนน หมู่ที่ 1-6 | ม.ค.-ก.ย.61 |  |  |  |  | 900000
| - โครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณบ้านนาทองคำ ศรีทองเอี่ยม ถึงบริเวณบ้านนายเกษม บุตรา หมู่ที่ 3 |  | ü | – | – | – | 900000 | – | - | 16000 | 884000 | ü | – | – | – | -
| - โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังเพื่อกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ |  | ü |  |  |  | 884000 | - | - | 443000 | 441000 | ü | – | – | – | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
| 1.) โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังเพื่อกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) กม.ที่ 0+000 – กม.ที่ 1+850 หมู่ที่ 1 |  | ü | – | – | – |  | – |  | 229000 |  | ü | – | – | – | -
| 2.) โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังเพื่อกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ่อกุ้งนายมนูญ เทียนทอง หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณที่นานายลิขิต พูลกำลัง หมู่ที่ 2 |  | ü | – | – | – |  | – |  | 214000 |  | ü | – | – | – | -
| -โครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณบ้านนายเกษม บุตรา หมู่ที่ 3 ถึงถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ 6 |  | ü | – | – | – | 441000 | +1,297,000 | 1738000 | 312000 | 1426000 | ü | – | – | – | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
| -โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ |  | ü | – | – | – | 1426000 | -182000 | 1244000 | 264000 | 980000 | ü | – | – | – | -
| 1) โครงการปรับไหล่ทางถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยจากบริเวณบ่อกุ้งนายประพันธ์ สัจจะวงษ์รัตน์ หมู่ที่ 3ถึงบริเวณบ้านนางนวลจันทร์ มั่นมะโน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ü | – | – | – |  | – |  | 100000 |  | ü | – | – | – | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
| 2) โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ่อกุ้งนายประพันธ์ สัจจะวงษ์รัตน์ ถึงบริเวณท่อลอด คสล.คลองไผ่ตาดำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ü | – | – | – |  | – |  | 35000 |  | ü | – | – | – | -
| 3) โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนายประจวบ ชื่นใจฉ่ำ ถึงบริเวณบ้านนายเกษม บุตรา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี |  | ü | – | – | – |  | – |  | 129000 |  | ü | – | – | – | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
| -โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นานายขำเรือง คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6 |  | ü | – | – | – | 980000 | – | 980000 | 227000 | 753000 | ü | – | – | – | -
2 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกี่ย ม.3 - ม.6 จำนวน 2 โครงการ | - | - | - | - | - | 753000 | - | - | 317969 | 435031 | P | - | - | - | -
3 | โครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณบ้านนายสายชล ร่มโพธิ์ภักดี ม.1 ถึงบริเวณที่นานายจำรัส เทศทอง ม.5 | - | P | - | - | - | 435031 | - | - | 163000 | 272031 | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
4 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายทุ้ย ภู่ระหงส์ถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า | - | P | - | - | - | 272031 | - | - | 223000 | 49031 | P | - | - | - | -
5 | โครงการเสริมถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยแยกสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนายโกสุม พรายยงค์ | ม.ค.- ก.ย. 61 | - | - | - | P | 94000 | - | - | 90000 | 4000 | P | - | - | - | -
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายลิขิต พูลกำลัง หมู่ที่ 2 | ม.ค.- ก.ย. 61 | - | - | - | P | 315000 | -315000 | - | - | - | - | - | P | โอนไปโครงการข้อ 7
7 | โครงการขยายถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณที่นานายลิขิต พูลกำลัง ถึงบริเวณบ้านนายสุโข วารีรัตน์ ม.2 | - | - | - | - | - | - | 497000 | 497000 | 490000 | 7000 | P | - | - | - | โอนเงินมาจาก 2 โครงการ อนุมัติ 19 มี.ค.61 โอนครั้งที่ 7/2561
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
8 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายเกษม บุตรา ม.3 ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม ม.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243000 | - | P | - | - | - | ใช้งบกลาง
9 | ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 ตำบลบ้านกุ่ม | - | - | - | - | - | 397000 | - | - | 395000 | 2000 | P | - | - | - | จ่ายขาดเงินสะสม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | 8909 | 1091 | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
แผนงานการเกษตร
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานเคหะชุมชน
1 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 22000 | - | - | 21800 | 200 | P | - | - | - | -
2 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 7900 | - | - | 7700 | 200 | P | - | - | - | -
3 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 2800 | - | - | 2600 | 200 | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

## ไตรมาส 4
บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประณาณ |  |  |  | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน | หมายเหตุ
|  |  | งบปกติ | เงินสะสม | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนต่างๆ | มิ.ย.-ก.ย.61 | ü | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | P | - | -
2 | โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านกุ่ม | มิ.ย.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 15000 | - | - | - | 15000 | - | - | P | - | -
3 | โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมห้องประชุมสภา อบต.บ้านกุ่ม,อาคารสำนักงาน อบต.,อาคารเทิดไท้องค์ราชันฯ, ศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านกุ่ม,อาคารเอนกประสงค์ อบต. ฯลฯ | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | P | - | -
4 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 200000 | - | - | - | 200000 |  |  | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
5 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
6 | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านกุ่ม | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
7 | โครงการอบคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต. | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 20000 | - | - | 7840 | 12160 | P | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการศึกษา
1 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านกุ่ม | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
แผนงานงบกลาง
1 | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ก.ค-ก.ย.61 | - | - | - | P | 1456300 | - | - | 1116500 | 339800 | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
2 | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการ | ก.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 294400 | - | - | 192800 | 101600 | P | - | - | - | -
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการฝึกอบรมทบทวน/เพิ่มศักยภาพ อปพร. | ก.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 30000 | - | - | - | 30000 | - | - | P | - | -
2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
3 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.สุพรรณบุรี "โครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561" | เม.ย.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 50000 | - | - | 50000 | - | P | - | - | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/บ้านเทิดไท้ อบต.บ้านกุ่ม | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 30000 | - | - | - | 30000 | - | - | P | - | -
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
2 | โครงการพัฒนาบทบาทสตรี | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้การช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก่สตรีเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านกุ่ม | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
5 | โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการกีฬาศู่ความเป็นเลิศ
แผนงานการศึกษา
1 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การละเล่นไทย | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
| 1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 คน | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 9000 | - | - | - | - | 9000 | - | P | - | -
| 2)ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 3 ศูนย์ | ต.ค.60-ก.ย.61 | - | - | - | P | 82940 | - | - | 80400 | 2540 | P | - | - | - | -
| – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก | [10 empty] | .
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
4 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | ต.ค.60-ก.ย.61 | - | - | - | P | 802100
| 1) ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | - | - | - | - | - | 68556.92 | - | - | 51820.94 | 16735.98 | P | - | - | -
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางแก
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง
| 2) ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ | [5 empty] | 365199.18 | - | - | 282348.74 | 82850.44 | P | - | - | -
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางแก
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรางบัวทอง
5 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และ ป.1 - ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ | มิ.ย.-ก.ย. 61 | - | - | - | P | 361000 | - | - | 349000 | 12000 | P | - | - | - | -
– โรงเรียนวัดบางสะแก
– โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
– โรงเรียนวัดรางบัวทอง
6 | โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 50000 | - | - | - | 50000 | - | - | P | - | -
7 | โครงการอบรมภาษาอักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
8 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ
1 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
2 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ | มี.ค.-เม.ษ.61 | P | - | - | - | 50000 | - | - | - | 50000 | - | - | P | - | -
3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | ก.ค.-ส.ค.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | 8055 | 1945 | P | - | - | - | -
4 | โครงการส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
5 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา | พ.ค.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
6 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
7 | โครงการศึกษาสืบสานประวัติวัฒนธรรมท้องถิ่น | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) | ส.ค.61 | P | - | - | - | 15000 | - | - | 537 | 14463 | P | - | - | - | -
9 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | ก.ค.61 | P | - | - | - | 30000 | - | - | - | 30000 | - | - | P | - | -
10 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี " เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี " ประจำปี 2561 | มี.ค.-เม.ย.61 | P | - | - | - | 20000 | - | - | - | 20000 | - | - | P | ยกเลิก ตามหนังสือ ที่ สพ.0518/ว898 ลว 23 มี.ค.61 | -
11 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี " โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี" ประจำปี 2561 | มิ.ย.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 40000 | - | - | - | 40000 | - | - | P | ยกเลิก ตามหนังสือ ที่ สพ.0518/ว1846 ลว 12 มิ.ย.61 | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
12 | โครงการแข่งขันกีฬาบ้านกุ่มเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 | ม.ค.-พ.ค.61 | P | - | - | - | 10000 | 50000 | 60000 | 30175 | 29825 | P | - | - | - | -
13 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงประชากรกลุมเสี่ยง | เม.ย.-มิ.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
2 | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเอดส์และอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ก.พ.-เม.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
3 | โครงการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน | ม.ค.-มี.ค.61 | P | - | - |  | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 20000 | - | - | 18874 | 1126 | P | - | - | - | -
5 | โครงการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร | ต.ค.60-ก.ย.61 | P | - | - | - | 40000 | - | - | - | 40000 | - | - | P | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานสำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆและกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในตำบล | ม.ค-.ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
แผนงานการเกษตร
1 | โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ม.ค-.ก.ย.61 | - | - | - | P | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
2 | โครงการส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ | ม.ค-.ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
3 | โครงการบริหารจัดการศัตรูพืช เพื่อการผลิตที่ยั่งยืนของเกษตร กิจกรรมผลิต ขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย ฯลฯ | ม.ค-.ก.ย.61 | P | - | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | P | - | -
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะชุมชุน
1 | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูน้ำเปิด-ปิดบริเวณหน้าบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่1 | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 225000 | - | - | - | 225000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
2 | โครงการเสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ยอดบรรดิษฐ์ ม.1 | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 43000 | - | - | 42000 | 1000 | P | - | - | - | เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินรายได้
3 | โครงการขยายคอสะพาน คสล. บริเวณที่นานายสุเทพ สงกะสาร ม.4 | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 90000 | - | - | 66919 | 23081 | P | - | - | - | เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินรายได้
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
4 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 2 โครงการ | - | P | - | - | - | 49031 | - | - | 45000 | 4031 | P | - | - | - | -
1. จากบ้านนายวินัย ทับทิมทอง ถึงบ้านนายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า ม.3
2. จากโบสถ์วัดบางแก ถึงบ้านนางสาวเสนาะ อำมโพชร ม.1
5 | โครงการซ่อมแซมโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานายดำรงค์ สุวรรณมโหสถ ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง ม.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87000 | - | P | - | - | - | ใช้งบกลาง
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
6 | โครงการซ่อมแซมถนนจากบริเวณบ้านนางสุรินทร์ งามดี ถึงบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ วงษ์ศรีจันทร์ ม.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80000 | - | P | - | - | - | ใช้งบกลาง
7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610640 | - | P | - | - | - | ใช้งบกรมฯ
8 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณที่นานายภาคภูมิ อรรถวินิต ม.3 ถึงบริเวณที่นานายสมควน คล้ายอุบล ม.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54000 | - | P | - | - | - | จ่ายขาดเงินสะสม
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
9 | โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณที่นานายภาสกร เกษมกุลภัลร์ ม.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41000 | - | P | - | - | - | จ่ายขาดเงินสะสม
10 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 6 โครงการ | - | - | - | - | - | 373000 | - | - | 370000 | 3000 | P | - | - | - | จ่ายขาดเงินสะสม
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่ 1 | ม.ค.-ก.ย.61 | - | - | - | P | 41000 | - | - | - | - | - | - | P | - | กันเงิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานสาธารณสุข
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
แผนงานการเกษตร
1 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลองภายในตำบล | ม.ค.-ก.ย.61 | P | - | - | - | 50000 | - | - | - | 5000 | - | - | P | - | -
หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย
4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

## Sheet3
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินงาน
|  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 11.4754 | 226200 | 1.7279 | สำนักปลัด/
| 1.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 1.6393 | 30000 | 0.22916 | กองการศึกษาฯ
รวม |  | 8 | 13.1148 | 256200 | 1.9571
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 1 | 1.6393 | 10000 | 0.076388 | สำนักปลัด/
| 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 6.5574 | 126000 | 0.96249 | กองการศึกษาฯ
| 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 6.5574 | 73345 | 0.56027
| 2.4 แผนงานงบกลาง | 3 | 4.918 | 5944200 | 45.4066
รวม |  | 12 | 19.6721 | 6153545 | 47.0058
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 10 | 16.3934 | 2878900 | 21.9914 | กองการศึกษาฯ
| 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 | 16.3934 | 165000 | 1.2604
รวม |  | 20 | 32.7869 | 3043900 | 23.2518
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 8 | 13.1148 | 351000 | 2.6812 | กองสาธารณสุขฯ
รวม |  | 8 | 13.1148 | 351000 | 2.6812
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.6393 | 26400 | 0.20166 | สำนักปลัด
รวม |  | 1 | 1.6393 | 26400 | 0.20166
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 10 | 16.3934 | 2760000 | 21.0831 | กองช่าง
รวม |  | 10 | 16.3934 | 2760000 | 21.0831
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
| 7.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.6393 | 10000 | 0.076388 | สำนักปลัด/
| 7.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.6393 | 490000 | 3.743 | กองสาธารณสุขฯ
รวม |  | 2 | 3.2787 | 500000 | 3.8194
รวมทั้งสิ้น |  | 61 | 100 | 13091045 | 100
แบบ ผด 1